

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ

ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

29.12.2017 смт Покровське № 308

Про затвердження плану заходів на

2017-2029 роки із запровадження

Концепції реалізації державної політики

 у сфері реформування загальної середньої

освіти «Нова українська школа»

 На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України № 988-р від 14 грудня 2016 року «Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» та №903-р від 13 грудня 2017 року « Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», з метою реформування загальної середньої освіти,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політикиу сфері реформування загальної середньої

освіти «Нова українська школа» , що додається.

2. Відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації, закладам загальної середньої освіти:

 2.1 забезпечити виконання затвердженого цим наказом плану заходів;

 2.2 подавати щоквартально до 10 числа наступного місяця департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів.

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на завідуючу районним методичним кабінетом відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації Шапран Л.Ф., контроль залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,

молоді і спорту

райдержадміністрації С.О.НЕЧИПОРЕНКО

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ відділу освіти,

 молоді і спорту

 райдержадміністрації

 від 29.12.2017 р. № 308

**ПЛАН
заходів на 2017–2029 роки із запровадження
Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти
“Нова українська школа”**

1. Сформувати мережу профільних шкіл за результатами:

1) інвентаризації наявних профільних шкіл.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

III квартал 2019 р.;

2. Забезпечити:

1) створення перспективної мапи мережі академічних ліцеїв.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

III квартал 2019 р.;

2) створення мережі профільних закладів загальної середньої освіти.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

 Протягом 2020–2023 років.

3. Сформувати мережу опорних шкіл та забезпечити:

1) розроблення мапи мережі опорних шкіл з урахуванням перспективних планів створення об’єднаних територіальних громад.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

II квартал 2025 р.;

2) проведення навчальних семінарів для керівників шкіл та розроблення методичних матеріалів для роботи в умовах децентралізації.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

 Протягом 2018–2019 років;

3) розбудову мережі опорних шкіл.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

 Протягом 2017–2020 років.

4. Забезпечити різноманітність форм здобуття освіти шляхом:

1) проведення реєстрації вчителів початкових класів, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року, на безкоштовний онлайн-курс з метою проходження обов’язкового етапу підвищення кваліфікації педагогів.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації,

 Заклади загальної середньої

 освіти.

І квартал 2018 року;

2) використання методичних матеріалів та навчання вчителів щодо особливостей організації нових форм початкової освіти.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації,

 Протягом 2018 рік.

5. Розвинути управлінський потенціал у сфері освіти шляхом:

1) підготовки навчально-методичних матеріалів та проведення серії семінарів для керівників закладів загальної середньої освіти.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

Протягом 2018 року;

2) формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

 IV квартал 2018 року.

6. Забезпечити ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи, шляхом:

1) розвитку інституційної спроможності закладів загальної середньої освіти розробляти і розвивати власні освітні програми відповідно до державного стандарту повної середньої освіти (академічна автономія).

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

Протягом 2018–2019 років;

2) надання можливості закладам загальної середньої освіти змінювати статус бюджетної установи на статус неприбуткової організації із збереженням податкових пільг і отримання фінансової автономії.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

 Протягом 2018–2019 років;

3) переходу до механізму призначення керівників школи за результатами відкритого конкурсу відповідно до вимог професійного стандарту педагогічної діяльності.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

 III квартал 2019 р.;

4) забезпечення функціонування механізму громадського нагляду за діяльністю закладу загальної середньої освіти (піклувальна рада).

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

 IV квартал 2018 року.

7. Зменшити бюрократичне навантаження на школу шляхом:

1) спрощення системи документообігу, оптимізації звітності, запровадження електронних форм документів.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

 IV квартал 2018 р.;

2) створення системи освітньої статистики і аналітики.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації

IV квартал 2018 року.

8. Долучитись до моніторингу якості середньої освіти, зокрема:

1) провести перший цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації,

 Заклади загальної середньої

 освіти.

 II квартал 2018 р.;

2) розпочати проведення моніторингових досліджень якості базової середньої освіти.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації,

 Заклади загальної середньої

 освіти.

 Протягом 2020 року;

3) провести другий цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації,

 Заклади загальної середньої

 освіти.

 Протягом 2022 року;

4) забезпечити проведення моніторингових досліджень якості профільної середньої освіти.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації,

 Протягом 2022 року;

5) провести третій цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації,

 Протягом 2022 року.

9. Долучитися до міжнародних моніторингових досліджень якості освіти та забезпечити (згідно вибірки):

1) участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018.

 Відділ освіти, молоді і спорту

райдержадміністрації,

Заклади загальної середньої освіти

 II квартал 2018 р.;

10. Забезпечити принцип свободи вибору в освіті, зокрема:

1) забезпечити доступ дітей з особливими освітніми потребами до освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти.

 Відділ освіти, молоді і спорту

райдержадміністрації,

Заклади загальної середньої освіти

 II квартал 2018 р.;

 11. Забезпечити прозорий розподіл публічних коштів шляхом:

1) переходу до механізму обов’язкового оприлюднення закладами загальної середньої освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел.

Відділ освіти, молоді і спорту

райдержадміністрації,

Заклади загальної середньої освіти

Постійно

12. Створити нове освітнє середовище шляхом:

1) дотримання стандартів щодо створення освітнього середовища для дітей з особливими потребами, подолання архітектурних бар’єрів.

 Відділ освіти, молоді і спорту

 райдержадміністрації,

 Заклади загальної середньої

 освіти

 Протягом 2018 року

13. облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання.

 Відділ освіти, молоді і спорту

райдержадміністрації,

Заклади загальної середньої освіти

Протягом 2018–2020 років.